PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Cuando planifiques un proyecto, tienes que contestarte a las siguientes preguntas:
1. Qué--------------Quieres hacer-----------------Descripción y Finalidad.
Un sistema informático que monitorice el sector productivo de la cultural local.
2. Por qué-----------Lo quieres hacer-------------Fundamentación.
Porque hay que crear información.
3. Para qué---------Se quiere hacer--------------Objetivos.
Para complementar políticas publicas culturales.
4. Cuánto------------Quieres conseguir-----------Metas.
Desarrollar el sistema, ponerlo en funcionamiento, publicar resultados, legislar con información.
5. Dónde-------------Se quiere hacer--------------Localización Física.
Paso de los Libres.
6. Cómo--------------Se va a hacer-----------------Actividades y Tareas.
Analizar el problema, diseñar el sistema, crear diagramas, planificar el desarrollo, organizar feedback con organismos culturales (¿como ejecutar el mec?¿como legislar con datos?), planificar su puesta en marcha, ejecución, publicar los resultados.
7. Cuándo-----------Se va a hacer-----------------Calendario.
Año 20XX.
8. A quiénes--------Va dirigido----------------------Destinatarios.
Trabajadores del sector cultural y/o educativo / académico.
9. Quiénes-----------Lo van a hacer---------------Recursos Humanos.
Recursos humanos de desarrollo y puesta en marcha.
10. a) Con qué-----------Se va a hacer----------------Recursos Materiales.
Recursos materiales de desarrollo y puesta en marcha.
       b) Con qué-----------Se va a costear--------------Recursos Financieros.
Aportes públicos y privados.
Las respuestas a estas preguntas te proporcionarán los datos y la información mínima para poder tomar una serie de decisiones que te pueden ayudar a considerar y descartar propuestas y a organizarte adecuadamente.
Una vez que has planificado tu proyecto, ya puedes ponerte a redactarlo. A pesar de todo, tienes que mentalizarte de que tu planificación siempre se va a encontrar con muchas incertidumbres.
Nadie puede predecir el futuro y es posible que cambien las circunstancias bajo las cuales ideaste tu proyecto.
En principio, tu proyecto debe constar de las partes enumeradas a continuación, aunque la variedad de proyectos puede ser tan grande que, en ocasiones, tendrás que apartarte un poco del esquema dado.
Para diseñar bien un proyecto tienes que incluir los siguientes contenidos:
1. Nombre o título de un proyecto
   Proyecto S.P.C. (Sector Productivo Cultural)
2. Descripción: Explicación breve del proyecto.
   El PSPC ofrece la creación y ejecución de un sistema de trabajo de conocimiento, herramienta que asistirá en el monitoreo del sector productivo de la cultura.
3. Fundamentación: Razones por las que se necesita realizar el proyecto.
   Porque hay que crear información…” La necesidad de una encuesta de participación cultural es principalmente impulsada por una perspectiva de política social amplia y se concentra en medir el alcance del compromiso de la población (público, artista, intérprete) en una amplia variedad “…
   Monitorear el sector productivo cultural es estudiarlo de forma dinámica para crear información, parte fundamental de las sociedades que saben como impulsar el sector publico y privado, ser sustentables y proyectarse.
   Actualmente no es factible desarrollar un análisis con información estadística sobre los factores que envuelven al sector productivo de la cultura local, tampoco existe en el mercado un servicio de sistema para instituciones culturales. Sin embargo, el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA) posee una extensa base de datos integrada por la Cuenta Satélite de Cultura en la Argentina, promovida por Secretaría de Cultura de la Nación e Instituto Nacional de Estadística y Censos; el inconveniente con esta plataforma es el criterio nacional adoptado para las mediciones existentes, no es un sistema diseñado para representar esta ciudad.
   La creación de una herramienta que administre datos, los procese y produzca información que asista en las mediciones del sector productivo cultural; es un paso estratégico para resolver problemas elementales en la sociedad y un cambio de paradigma al desarrollar políticas publicas.
   El marco estadístico cultural (MEC) fue creado por UNESCO y su contenido se encuentra disponible en internet; como también sucede con Los Principios y Estándares de Servicios Digitales de la Administración Pública creados por la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, documento que estandariza el desarrollo de software publico en Argentina.
   Continuar un camino de esfuerzos que no se puede medir tiene consecuencias superiores en las generaciones futuras y en el corto plazo los efectos de la no intervención, es decir, si las políticas culturales no se sostienen por evidencias; los trabajadores del sector productivo serán afectados debido a la desigualdad existente en la distribución de los recursos. Problema vinculado al desconocimiento de la capacidad productiva cultural actual y que produce la marginación sistemática de determinados sectores culturales.
   Un sistema informático fundamentado en el MEC, que asista en el monitoreo del sector productivo cultural y brinde soporte al análisis territorial, es adecuado dada la situación geográfica, el marco establece la comparación internacional de bienes y servicios culturales.

   En esta parte tienes que explicar las razones que justifican la realización del proyecto. Para que la fundamentación sea completa y correcta, tienes que tratar dos cuestiones:
  Tienes que explicar la importancia y la urgencia del problema a solucionar. Los problemas que puedan dar lugar a un proyecto pueden ser muy variados: Hay una necesidad y no existe un servicio para satisfacerla, el servicio existente es insuficiente, se quiere mejorar la calidad de la prestación, etc. Aparte de mencionar la existencia del problema, también tienes que referirte a su importancia y prioridad. No solo hay que considerar razones técnicas, sino también las razones políticas. Cuando expongas este tipo de razones políticas, puedes hacer referencia a tus convicciones personales, pero también a planes existentes y programas ya aprobados que también resalten esas razones políticas que justifican tu proyecto. Asimismo, es bueno que indiques los efectos de la no intervención.
  Tienes que justificar que tu proyecto es la solución más adecuada para resolver el problema. A menudo, estos dos aspectos, complementarios pero distintos, suelen confundirse. Muchas veces se da por hecho que el problema a resolver es muy importante, sin explicar esa importancia. Otra veces se aportan datos acerca del problema que se pretende resolver con el proyecto, pero no se justifica que el proyecto es lo mejor que se puede hacer en esa situación.
4. Finalidad: Que problema social se contribuye a resolver con el logro de los objetivos del proyecto
   Tener la posibilidad de visualizar las categorías que componen el sector productivo cultural, abre puertas a la identificación de sus partes y por lo tanto sus conflictos. Analizar técnicamente el sector es indispensable para desarrollar una política publica sustentable y proponer una solución optima,
   garantizar el articulo 27 de la declaración de los derechos humanos.

   Hay que distinguir entre lo que es la finalidad del proyecto y lo que es el objetivo u objetivos del proyecto.
  -La finalidad de un proyecto es más bien una aspiración a solucionar un problema bastante general.
  -El objetivo fija unos resultados perfectamente alcanzables mediante la realización del proyecto.
  No siempre es necesario explicar finalidades últimas. Son más importantes los objetivos. Existe a veces la tendencia a exagerar la finalidad de un proyecto, o bien a expresarla en términos vagos y abstractos. Sin embargo, muchas veces los proyectos son tan pequeños y concretos que no es necesario formular este tipo de fines. Solo cuando se trata de proyectos que se insertan dentro de programas o planes más amplios y tendentes a lograr el desarrollo de algunas áreas o sectores generales, conviene aclarar cuáles son esos fines últimos que justifican la existencia del proyecto.
5. Objetivos: Que se espera conseguir del proyecto en caso de que tenga éxito
   Para complementar políticas publicas culturales. Para que se legisle en base a los datos y no a corazonadas, que las políticas sean amplias, que se acepte la transversalidad de la cultura

   Un proyecto sin objetivos no es un proyecto; podrá ser un estudio, un trabajo u otra cosa, pero no un proyecto. Es importante que te esfuerces en definir bien los objetivos de manera precisa.
   Análisis
   Recopilación de datos
   Realizar entrevistas
   Administrar cuestionarios
   Leer informes de la compañía
   Introducir el prototipo (¿Va antes o después?)
   Observar las reacciones al prototipo
   Análisis de flujo de datos y decisiones
   Analizar el flujo de datos
   Preparación de la propuesta
   Realizar el análisis costo-beneficio
   Preparar la propuesta (Acta de constitución del proyecto)
   Presentar la propuesta
   Diseño
   Diseño de la entrada de datos
   Diseño de las entradas
   Diseño de las salidas
   Organización de los datos
   Implementación
   Implementación
   Evaluación

   Identificación de los problemas, oportunidades y objetivos.
   Determinación de los requerimientos humanos de información.
   Análisis de las necesidades del sistema.
   Diseño del sistema recomendado
   Diseñar base de datos.
   Crear diagrama de flujo de datos.
   Desarrollo y documentación del software.
   Prueba y mantenimiento del sistema.
   Implementación y evaluación del sistema.

   Desarrollar un sistema de trabajo de conocimiento que publique informes estadísticos sobre el sector productivo de la cultura local.
   (Desarrollar un perfil que se vincule con otro - ¿Una persona puede crear un perfil?)
   Desarrollar una plataforma para foro virtual.
   Realizar feedback con instituciones culturales.
   Desarrollar modulo de asistencia para encuesta territorial.
   Mapear / Escanear.
   Publicar el resultado.
6. Resultados: Que logros relacionados con los objetivos pueden garantizarse a corto, medio y largo plazo
   Que se reestructure la dirección de cultura dentro del organigrama municipal

   Los resultados de un proyecto son los logros y realizaciones alcanzados gracias a la ejecución del proyecto.
  Un proyecto habrá tenido éxito en la medida en que los resultados se hayan aproximado a los objetivos iniciales. Tanto los resultados como los objetivos pueden dividirse o clasificarse tanto de manera cuantitativa como cualitativa, así como a corto, medio o largo plazo. En principio, cuando redactes un proyecto puedes trazar unos objetivos y garantizar la realización de unas actividades, pero desconocerás que resultados vas a alcanzar realmente con tu proyecto. A pesar de todo, conviene que hagas una mención a los resultados que esperas conseguir con cierta probabilidad. Los resultados concretan los objetivos, estableciendo cuanto, cuando y donde se realizaran estos. Procura ser preciso en tu proyecto; aunque parezca que los objetivos y resultados de tu proyecto son humildes, no trates de corregirlo con grandes frases, vaguedades o promesas irrealizables.
  Los resultados de tu proyecto tienen que cumplir algunos requisitos:
  1. Que su realización pueda comprobarse,
  2. Que estén ordenados según una secuencia temporal lógica,
  3. Que su realización sea esencial para conseguir el objetivo propuesto,
  4. Que sean realizables con los recursos disponibles.
  5. Otra cuestión importante es la divulgación de los resultados. Esta divulgación dará prestigio a tu organización y permitirá que otras personas puedan realizar proyectos similares, los cuales facilitaran el cumplimiento de los objetivos y finalidades trazados en tu proyecto.
  La divulgación se puede realizar de las siguientes formas:
  Informando de los resultados alcanzados a la organización o personas que puedan estar interesadas en conocer los resultados del proyecto.
  Publicando documentos informativos en prensa general o especializada.
  Creando una página web informativa, lo cual es frecuente en los proyectos de cierta envergadura.
7. Destinatarios directos e indirectos: A quien va dirigido el proyecto
   Trabajadores de la cultura local
   Dirección de cultura municipal
8. Productos: Que instrumentos y materiales deben adquirirse o producirse para conseguir los objetivos del proyecto
9. Localización: Lugar en donde se va a realizar el proyecto, regiones a las que a afectar, etc.
10. Actividades, tareas y metodología: Que tipo de acciones formaran parte del proyecto y como se realizarán
11. Calendario: En cuanto tiempo se realizaran las actividades y se lograran los resultados previstos.
12. Recursos: Que recursos humanos y financieros se necesitan para realizar las actividades y lograr el objetivo propuesto y cómo van a conseguirse
13. Presupuesto: Que gastos van a realizarse y, si acaso, que ingresos pueden obtenerse con la realización del proyecto.
14. Responsables y estructura administrativa: Quien ejecutara el proyecto.( No necesario depende el proyecto a realizar)
15. Evaluación: Que métodos e indicadores se van a utilizar para garantizar en el futuro la correcta realización de las actividades previstas.
PARTES DE UN PROYECTO
Nombre o Titulo
Evidentemente tu proyecto debe tener un nombre. Haz un esfuerzo para que el nombre resulte sencillo. Al poner título a un proyecto existe una tendencia muy normal a hacer títulos muy largos y complicados.
Cuando te dirijas a un público general, es preferible perder algo de rigor y denominar a tu proyecto de la manera lo más simple posible, o bien utilizar algún lema o juego de palabras.
Descripción del proyecto
Lógicamente, la denominación solo sirve para identificar rápidamente el proyecto, pero es insuficiente para tener una idea completa acerca de que trata. Tu proyecto debe empezar realizando una descripción amplia del proyecto, definiendo la idea central de lo que pretendes hacer. En algunos casos, esta descripción hay que hacerla contextualizando el proyecto dentro del programa del que forma parte. Tampoco conviene que hagas una descripción excesivamente extensa, ya que a lo largo del proyecto iras ofreciendo información complementaria. Basta con que la persona que desea conocer el proyecto pueda tener, de entrada, una idea exacta acerca de lo fundamental del mismo.
Fundamentación o Justificación
En esta parte tienes que explicar las razones que justifican la realización del proyecto. Para que la fundamentación sea completa y correcta, tienes que tratar dos cuestiones:
1. Tienes que explicar la importancia y la urgencia del problema a solucionar. Los problemas que puedan dar lugar a un proyecto pueden ser muy variados: Hay una necesidad y no existe un servicio para satisfacerla, el servicio existente es insuficiente, se quiere mejorar la calidad de la prestación, etc. Aparte de mencionar la existencia del problema, también tienes que referirte a su importancia y prioridad. No solo hay que considerar razones técnicas, sino también las razones políticas. Cuando expongas este tipo de razones políticas, puedes hacer referencia a tus convicciones personales, pero también a planes existentes y programas ya aprobados que también resalten esas razones políticas que justifican tu proyecto. Asimismo, es bueno que indiques los efectos de la no intervención.
2. Tienes que justificar que tu proyecto es la solución más adecuada para resolver el problema. A menudo, estos dos aspectos, complementarios pero distintos, suelen confundirse. Muchas veces se da por hecho que el problema a resolver es muy importante, sin explicar esa importancia. Otra veces se aportan datos acerca del problema que se pretende resolver con el proyecto, pero no se justifica que el proyecto es lo mejor que se puede hacer en esa situación.

Finalidad del proyecto
Hay que distinguir entre lo que es la finalidad del proyecto y lo que es el objetivo u objetivos del proyecto.
- La finalidad de un proyecto es más bien una aspiración a solucionar un problema bastante general.
- El objetivo fija unos resultados perfectamente alcanzables mediante la realización del proyecto.
No siempre es necesario explicar finalidades últimas. Son más importantes los objetivos. Existe a veces la tendencia a exagerar la finalidad de un proyecto, o bien a expresarla en términos vagos y abstractos. Sin embargo, muchas veces los proyectos son tan pequeños y concretos que no es necesario formular este tipo de fines. Solo cuando se trata de proyectos que se insertan dentro de programas o planes más amplios y tendentes a lograr el desarrollo de algunas áreas o sectores generales, conviene aclarar cuáles son esos fines últimos que justifican la existencia del proyecto.
Objetivos del proyecto
Un proyecto sin objetivos no es un proyecto; podrá ser un estudio, un trabajo u otra cosa, pero no un proyecto. Es importante que te esfuerces en definir bien los objetivos de manera precisa.
Resultados
Los resultados de un proyecto son los logros y realizaciones alcanzados gracias a la ejecución del proyecto.
Un proyecto habrá tenido en la medida en que los resultados se hayan aproximado a los objetivos iniciales. Tanto los resultados como los objetivos pueden dividirse o clasificarse tanto de manera cuantitativa como cualitativa, así como a corto, medio o largo plazo. En principio, cuando redactes un proyecto puedes trazar unos objetivos y garantizar la realización de unas actividades, pero desconocerás que resultados vas a alcanzar realmente con tu proyecto. A pesar de todo, conviene que hagas una mención a los resultados que esperas conseguir con cierta probabilidad. Los resultados concretan los objetivos, estableciendo cuanto, cuando y donde se realizaran estos. Procura ser preciso en tu proyecto; aunque parezca que los objetivos y resultados de tu proyecto son humildes, no trates de corregirlo con grandes frases, vaguedades o promesas irrealizables.
Los resultados de tu proyecto tienen que cumplir algunos requisitos:
  - Que su realización pueda comprobarse,
  - Que estén ordenados según una secuencia temporal lógica,
  - Que su realización sea esencial para conseguir el objetivo propuesto,
  - Que sean realizables con los recursos disponibles.
  - Otra cuestión importante es la divulgación de los resultados. Esta divulgación dará prestigio a tu organización y permitirá que otras personas puedan realizar proyectos similares, los cuales facilitaran el cumplimiento de los objetivos y finalidades trazados en tu proyecto.
La divulgación se puede realizar de las siguientes formas:
- Informando de los resultados alcanzados a la organización o personas que puedan estar interesadas en conocer los resultados del proyecto.
- Publicando documentos informativos en prensa general o especializada.
- Creando una página web informativa, lo cual es frecuente en los proyectos de cierta envergadura.

Destinatarios: Se trata de identificar a los destinatarios inmediatos y a los destinatarios finales o indirectos. Generalmente, se trata de dos tipos de destinatarios bastantes diferenciados.
Cuando te refieras a los destinatarios finales, evita el uso de términos generales y vagos tales como " Campesinos pobres", etc. empléalos únicamente si quieres darle a tu proyecto un perfil político. En otro caso, diseña tu proyecto identificando con precisión a los destinatarios. Para ello, puedes utilizar:
- Datos demográficos de tipo estadístico
- Indicadores socioeconómicos
Producto
Los productos son los materiales y las herramientas que debes confeccionar para poder ejecutar tu proyecto. Son, por lo tanto, medios para conseguir los fines y los objetivos. Es normal que te cueste distinguir entre los resultados y los productos.
La diferencia está en que la obtención de los productos no depende de factores externos. La obtención de los productos depende de cómo gestiones el proyecto, de tu competencia y eficacia.
Localización: La localización de un proyecto es el lugar en donde se realizara. Por otra parte, tu proyecto también debe señalar cuál es su cobertura espacial, es decir, debes indicar la zona que cubrirá el proyecto, los lugares próximos al lugar de ejecución del proyecto que también se beneficiaran del mismo. Por tanto, es necesario que expliques:
- La zona a la que va a afectar el proyecto.
- La sede o local desde el que vas a realizar el proyecto.

Actividades, tareas y metodología:
La ejecución de cualquier proyecto consiste en realizar un conjunto de actividades y tareas, con objeto de obtener los productos del proyecto y alcanzar buenos resultados que cumplan los objetivos marcados. Intenta que las actividades y tareas se sucedan en un orden lógico e indica de manera concreta y precisa cuales son las actividades que hay que ejecutar, así como las diferentes tareas en que se dividen las actividades. Las actividades y tareas son la parte del proyecto que te exigirá más concreción.
- Especifica las actividades y tareas a realizar.
- Señala una fecha de inicio y de terminación de cada actividad.
- Señala la cantidad y calidad de los recursos necesarios (recursos humanos, servicios, equipo, dinero, bienes, etc.) para cada actividad y tarea
- Indica los métodos y técnicas que se utilizaran para realizar las diferentes actividades.

Calendario
Otro de los aspectos esenciales en la elaboración de un proyecto es la determinación de la duración de cada una de las actividades. Elaborar un calendario permitirá a quien juzgue tu proyecto establecer si existe una distribución uniforme del trabajo, si los plazos son realistas, si los límites de tiempo asignados a cada actividad (máximo y mínimo) son proporcionados entre sí. Para realizar un cronograma solamente se requiere:
- Ordenar las actividades cronológicamente, determinando aquellas que se pueden realizar simultáneamente.
- Estimar la duración de cada actividad.
- Determinar en qué fecha va a comenzar cada actividad y en qué fecha se va a concluir.
- Hay que contemplar la posibilidad de que se produzcan retrasos o se den situaciones imprevistas.
- Por último, queremos indicar que el calendario definitivo del proyecto debes elaborarlo una vez realizado el calendario financiero que explicamos en el punto siguiente. Es importante tener en cuenta que para la realización de cada actividad vas a necesitar dinero.

Recursos ( Materiales y Técnicos, Humanos y Financieros)
Todo proyecto requiere para su realización una serie de recursos (bienes, medios, servicios, etc.) para realizar las actividades, obtener los productos y lograr el objetivo inmediato. Cuando elabores tu proyecto es conveniente que distingas tres tipos de recursos: Materiales y Técnicos, Humanos y Financieros.
1. Recursos Materiales y Técnicos: Tu proyecto debe especificar las herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física y tecnologías que necesitas para llevar a cabo el proyecto.
2. Recursos Humanos: Para ejecutar algunos proyectos, hay que disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las tareas previstas. Por consiguiente, deberás hacer constar en tu proyecto la cantidad de personal, las cualificaciones requeridas y las funciones a realizar, indicando quien es responsable de que y como está distribuido el trabajo. En ocasiones, incluso, puede ser necesario formar a los recursos humanos para que el proyecto pueda llevarse a cabo. En estos casos hay que establecer que formación ha de tener el personal que necesita. Cada vez es más frecuente la formación de recursos humanos para los proyectos de voluntariado y los proyectos de realización de actividades socio-culturales. Aunque la formación de voluntarios sea importante, es más importante su buena disposición y sus ganas de trabajar. En los proyectos de investigación, los de carácter académicos o de los de carácter laboral es más frecuente contar con personas ya formadas.

Recursos Financieros: Un proyecto en el que no hay recursos financieros no es mucho más que una declaración de buenos propósitos. Por consiguiente, debes realizar una estimación de los fondos que puedes obtener, con indicación de las diferentes fuentes con las que podrás contar: subvenciones, aportaciones de socios o colaboradores, créditos o prestamos, presupuestos ordinario de tu organización, pago del servicio por los usuarios, etc.

Los recursos financieros sirven para pagar los otros recursos: Humanos, materiales y técnicos. Con ello, quedara establecida la estructura financiera del proyecto (quien o que financia que). Pero ello no basta; además, tienes que elaborar un calendario financiero. No solo hay que proveer los gastos, sino también el momento en que van a producirse. No solo debes tener ingresos para pagar tus gastos o bien, de nos ser así, al menos debes prever ese desfase y pensar en manera de afrontarlo ( con tu propio dinero, solicitando aplazamiento a los acreedores a los que debes pagar, etc.). Normalmente, la elaboración de un proyecto conlleva unos pequeños gastos iniciales que, a menudo, deben pagarse confiando en recibir más tarde algunos ingresos.

Presupuesto:
Acabamos de hablar de la necesidad de que tu proyecto especifique los recursos financieros en los que vas a contar, así como las fechas de los ingresos y los gastos del proyecto. Esta idea es coincidente con el concepto de presupuesto.
El presupuesto es la relación de gastos e ingresos de tu proyecto. Aunque te parezca una repetición, te aconsejamos que incluyas un apartado sobre recursos financieros y otro sobre el presupuesto. Por un lado puedes hacer una mención genérica a los recursos financieros y un calendario financiero aproximado. En otro apartado, es aconsejable que hagas un presupuesto que especifique mas en que se va a gastar el dinero y en el que figuren cifras e importes concretos. De esta manera, quien solo quiera tener una idea aproximada del proyecto, simplemente leerá el apartado de los recursos financieros, sin entrar a examinar el presupuesto, que resulta un poco complicado por la abundancia de cifras y partidas. El presupuesto recoge los gastos y , si los hay, los ingresos que vayas a obtener por la realización de tu proyecto. Normalmente, solo podrás hacer una previsión de los ingresos. Los gastos, sin embargo, deben ser exactos y estar suficientemente desglosados o individualizados; el presupuesto debe especificar claramente cada una de las partidas, enunciando los gastos de personal, material, equipo, gastos de funcionamiento, etc., todo ello expresado en la moneda nacional del país. Para hacer un presupuesto, conviene que conozcas la diferencia entre un gasto y una inversión. En ambos casos se asume una obligación económica a cambio de un producto o servicio. Sin embargo, en el caso de las inversiones, el bien adquirido permanece en tu patrimonio o en el de tu organización durante más de un ejercicio económico, de manera que la obligación económica que hayas contraído puedes " repartirla " entre varios ejercicios económicos. En consecuencia, si tu organización tiene ánimo de lucro no conviene que tengas gastos superiores a tus ingresos, pero si es razonable que, ocasionalmente, tus ingresos no cubran la suma de los gastos y las inversiones, ya que en las inversiones de hoy se compensaran con ingresos futuros. Por ejemplo, el pago del alquiler de un local es un gasto, ya que estas adquiriendo un derecho que se agota al final del año. Sin embargo, si tu organización adquiere un local, estamos ante una inversión, porque la propiedad del local se prolonga más allá del ejercicio económico. Y no hay motivo para preocuparse si, por haber comprado el local, tu organización ha tenido más pagos que cobros, ya que el coste de adquisición del local se ira compensando con ingresos de años futuros. Como ves, los gatos y las inversiones tienen una naturaleza muy distinta. Por eso es bueno que en tu presupuesto especifiques que es gasto y que es inversión. La estructura del presupuesto y en función de las actividades y del tipo de gastos e ingresos que se vayan a generar. Entre los conceptos o líneas presupuestarias más comunes, destacan:

Gastos e Inversiones
- Gastos de personal: Especifica los distintos niveles retributivos de cada categoría laboral (personal técnico, auxiliares administrativos, etc.).
- Gastos de viaje: Incluye los gastos de los billetes de transporte y las dietas: alojamiento, alimentación y otros gastos necesarios para realizar actividades fuera del lugar habitual de residencia.
- Gastos generales o de funcionamiento: aquí debes recoger alquileres de locales electricidad, agua, gas, gastos de oficina (papelería, teléfono, comunicaciones, etc.), limpieza, seguros, impuestos indirectos,etc.
- Gastos de edición, promoción y difusión. Incluye el coste de la preparación de folletos, CD Roms, vídeos divulgativos, celebración de conferencia, anuncios, etc.
- Gastos o inversiones en materiales: Gastos de adquisición de equipos informáticos, mobiliario, maquinaria, vehículos, inmuebles, libros, etc.
- Asistencias técnicas: Incluye en esta partida los gastos derivados de la contratación de estudios , servicio de auditoria, de consultoría, jurídicos, etc.
- Inversiones en activos inmateriales: patentes, gastos en investigación y desarrollo que hayan permitido obtener resultados, concesiones administrativas, etc.
- Inversiones en activos financieros (acciones de otras sociedades, bonos, participaciones en fondos de pensiones, etc.).
- Imprevistos: En todo proyecto debes prever una cierta cantidad de dinero para gastos imprevistos. La suma que se suele calcular es el 5% del total de presupuesto de gastos.
Ingresos
La ejecución de algunos proyectos permite obtener ingresos económicos. De hecho, si tu organización tiene ánimo de lucro, los ingresos deberán ser superiores a los gastos. Si esperas conseguir ingresos realizando tu proyecto, deberás mencionarlo cuando lo estés redactando. Los ingresos pueden ser muy variados:
- Ingresos por la organización de conciertos, conferencias, seminarios, etc.
- Ingresos por la comercialización de productos en tienda o mercadillos.
- Ingresos por donativos o subvenciones.

Responsables y estructura administrativa
Otro elemento importante de tu proyecto va a consistir en especificar como vas a organizarte para realizarlo. Con otras palabras, en este apartado debes especificar como vas a repartir el trabajo a las personas encargadas de ejecutar y llevar a cabo las actividades.
Para ello, conviene hacer figurar en el diseño del proyecto las siguientes cuestiones:
Organigrama, donde aparezcan claramente señaladas las funciones del personal del proyecto, señalando quien es el responsable y de que parte del proyecto.
Manual de procedimientos, en el que se indica como desempeñar el trabajo y cuáles son las normas y procedimientos de carácter técnico y administrativo que se han de seguir para llevar a cabo las actividades y tareas. La redacción de un manual de procedimientos es aconsejable si perteneces a una organización grande y el manual se va a aprovechar para otros proyectos.

Evaluación:
Para evaluar cual será el precio de venta de un producto es necesario tener en cuenta lo siguiente: al costo de producto es necesario calcularle el 60% y sumárselo.
Es decir costo del producto + 60 dividido 100
Por ejemplo: Que un producto me cueste $ 10 elaborarlo, al calcularle el 60% el producto se vendería a
$ 16